|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  первый заместитель главы администрации района, председатель районной комиссии по подготовке и проведению ВПН – 2020 на территории Завитинского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н.Мацкан |

**ПЛАН**

**работы районной комиссии по подготовке и проведению**

**Всероссийской переписи населения 2020 года**

**на территории Завитинского района**

**на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный |
| 1 | Создание комиссий в администрациях сельсоветов по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | до 01.06.2019 | Розенко Е.В., управляющий делами администрации района, главы сельсоветов района |
| 2 | Организация привлечения лиц (регистраторов) на договорной основе для работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | до 01.07.2019 | Скрипник Т.Ф., уполномоченный по вопросам переписи населения в Завитинском районе |
| 3 | Организация размещения лиц (регистраторов), привлеченных на договорной основе для работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 | до 31.07.2019 | Доценко Т.В., глава городского поселения «Город Завитинск» |
| 4 | Обеспечение безопасности лиц (регистраторов), осуществляющих актуализацию списков домов и проверку состояния адресного хозяйства путем обхода местности в рамках подготовки к проведению ВПН-2020 | 01-31.08.2019 | Лепетуха Д.А., начальник отделения МВД России по Завитинскому району |
| 5 | Проведение заседания районной комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020 на территории района с повесткой:  1. О состоянии адресного хозяйства в муниципальных образованиях Завитинского района;  2. О проекте плана заседаний комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020 на территории района на 2020 год. | 19.09.2019 | Розенко Е.В., управляющий делами администрации района,  Скрипник Т.Ф., уполномоченный по вопросам переписи населения в Завитинском районе |
| 6 | Проведение заседания районной комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020 на территории района с повесткой:  1. О проводимой в поселениях района работе по наведению порядка в адресном хозяйстве;  2. О работе комиссий по подготовке и проведению ВПН-2020 на территориях поселений района | 21.11.2019 | Розенко Е.В., управляющий делами администрации района,  главы поселений района |
| 7 | Формирование плана мероприятий на 2020 год по подготовке ВПН-2020 на территории Завитинского района | до 25.12.2019 | Розенко Е.В., управляющий делами администрации района,  Скрипник Т.Ф., уполномоченный по вопросам переписи населения в Завитинском районе |
| 8 | Организация и проведение мероприятий по информационному обеспечению проведения ВПН-2020 (актуализация информации на информационных стендах, сайтах муниципальных образований района, обсуждение на планерных и рабочих совещаниях) | постоянно  до 31.12.2019 | Розенко Е.В., управляющий делами администрации района, главы поселений района |
| 9 | Организация работ по проверке состояния и упорядочению адресного хозяйства в поселениях Завитинского района в части:  - установки недостающих и замена устаревших аншлагов с названиями улиц, номерных знаков домов и квартир;  - обеспечение освещенности улиц населенных пунктов в вечернее время. | постоянно  до 31.12.2019 | Розенко Е.В., управляющий делами администрации района,  главы поселений района |