| ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАВИТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ |
| --- |
| 25 июня 2021 г. |  | № | 03/23-7 |
| г. Завитинск |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов Завитинского муниципального округа  Амурской области первого созыва,  избираемых

19 сентября 2021 года

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом  9 статьи 8 Закона Амурской области от 26 июня 2009 года № 222 - ОЗ «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области», в связи с принятием  решения от 23 июня 2021 года № 02/03-7 «О назначении выборов депутатов Совета народных депутатов Завитинского муниципального округа Амурской области первого созыва» и его официальным опубликованием 25 июня 2021 года в районной газете «Завитинский вестник», избирательная комиссия муниципального образования Завитинского муниципального округа Амурской области решила:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов Завитинского муниципального округа Амурской области первого созыва (прилагается).

2. Направить настоящее решение и Календарный план в Завитинский районный Совет народных депутатов Амурской области, главе Завитинского района, районные отделения политических партий, в избирательную комиссию Амурской области для сведения.

3. Возложить контроль за выполнением настоящего решения и Календарного плана на председателя избирательной комиссии Завитинского муниципального округа О.Н. Левицкую  и секретаря  избирательной комиссии Завитинского муниципального округа  М.В. Иванченко.

4. Опубликовать настоящее решение в информационном листке администрации Завитинского района «Наш район», разместить на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  | Председатель избирательной комиссии |  | О.Н. Левицкая |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Секретарь избирательной комиссии |  | М.В. Иванченко |

УТВЕРЖДЕН

решением избирательной

комиссии муниципального образования Завитинского муниципального округа Амурской области

от 25 июня 2021 г. № 03/23-7

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов Завитинского муниципального округа Амурской области первого созыва избираемых 19 сентября 2021 года по многомандатным избирательным округам

Единый день голосования – 19 сентября  2021 г.

Дата официального опубликования решения о назначении выборов

– 25 июня 2021

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Принятие решения о назначении выборов ( п.4 ст. 8 Закона Амурской области «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области» (далее – Закон № 222-ОЗ) | 23 июня 2021 года (Не ранее 20 июня и не позднее 30 июня 2021 года) | Избирательная комиссия муниципального образования Завитинского муниципального округа Амурской области (далее - избирательная комиссия муниципального образования) |
|  | Направление в избирательную комиссию Амурской области (далее – ИКАО) решения о назначении муниципальных выборов | С 23 по 25 июня 2021 года (В течение трех дней со дня принятия решения о назначении муниципальных выборов) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | 25 июня 2021 года (Не позднее чем через пять дней со дня его принятия) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Публикация в муниципальных периодических печатных изданиях (обнародование иным путем) Календарного плана мероприятий по организации и проведению выборов | Не позднее 1 июля 2021 года (Не позднее чем через 7 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Утверждение форм документов, предусмотренных статьями п. 6 ст. 25, пп. 8 п. 9 ст. 32, п. 3 ст. 39, п. 8 ст. 41, ст. 42, п. 16 ст. 44 Закона № 222-ОЗ, образца заполнения подписного листа (п.1 ст.41 Закона № 222-ОЗ) | Законодательством сроки не установлены (заблаговременно) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| избирательные участки |  |  |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, установленных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях – не позднее 10 июля 2021 года | Глава Завитинского района |  |  |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 9 августа 2021 года | Глава Завитинского района |  |  |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |
|  | Установление формы списка избирателей | До составления списка избирателей | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее 7 сентября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 8 сентября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 8 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Сброшюрование книг, на которые разделен первый экземпляр списка избирателей | Не позднее 16 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, заверение его печатью участковой комиссии | Не позднее 16 сентября 2021 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |  |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |
|  | Принятие решения о возложении полномочий окружной избирательной комиссии на избирательную комиссию муниципального образования | 23 июня 2021 года (Не позднее 30 июня 2021 года, но не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
|  | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | До 30 июля 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Опубликование сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | После принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Направление в ИКАО сообщения территориальной избирательной комиссии о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий для размещения на сайте ИКАО в сети Интернет | Незамедлительно после принятия решения | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Размещение сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на официальном сайте Избирательной комиссии Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Избирательная комиссия Амурской области |  |  |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов | С 30 июля по 19 августа 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий | Не позднее 3 сентября 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| Наблюдатели. Представители средств массовой информации |  |  |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 13 сентября 2021 года | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата; зарегистрированный кандидат, назначивший наблюдателей, субъекты общественного контроля |  |  |
|  | Представление направления, выданного кандидатом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования , либо непосредственно в день голосования | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в избирательную комиссию муниципального образования |  |  |
|  | Подача в комиссию заявки на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в пунктах 12,3, 111 статьи 32 Закона № 222-ОЗ | Не позднее 13 сентября 2021 года | Редакции средств массовой информации |  |  |
| Избирательные объединения |  |  |
|  | Подготовка списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 25 июня 2021 года (Не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции РФ по Амурской области |  |  |
|  | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение его на своем официальном сайте в сети «Интернет» | Не позднее 28 июня 2021 года (Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции РФ по Амурской области |  |  |
|  | Направление списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 28 июня 2021 года (Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции РФ по Амурской области |  |  |
|  | Назначение уполномоченного представителя избирательного объединения, представление документов в избирательную комиссию муниципального образования для регистрации уполномоченного представителя | Со дня выдвижения списка кандидатов по многомандатным избирательным округам | Избирательное объединение |  |  |
|  | Назначение доверенных лиц избирательного объединения | После выдвижения списка кандидатов по многомандатным избирательным округам | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по многомандатным избирательным округам |  |  |
|  | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения | В течение пяти дней со дня поступления в избирательную комиссию необходимых документов | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| Выдвижение КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ПО МНОГОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ и регистрация кандидатов |  |  |
|  | Направление извещения в избирательную комиссию муниципального образования о проведении мероприятий, связанных с выдвижением списков кандидатов по многомандатным избирательным округам | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения |  |  |
|  | Выдвижение кандидатов, списка кандидатов по многомандатным избирательным округам | С 26 июня 2021 года по 20 июля 2021 года (Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, в течение 25 дней ) | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |  |  |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования документов для заверения списка кандидатов по многомандатным избирательным округам | После проведения мероприятия по выдвижению списка кандидатов по многомандатным избирательным округам до окончания периода выдвижения | Избирательные объединения |  |  |
|  | Представление в избирательную комиссию окружную образования документов, уведомляющих о выдвижении кандидата | Не позднее 18 часов 20 июля 2021 года (Не позднее 18 часов по местному времени последнего дня выдвижения) | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом, кандидаты из заверенного списка кандидатов по многомандатным избирательным округам |  |  |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении документов в связи с выдвижением кандидата, списка кандидатов по многомандатным избирательным округам | Незамедлительно | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
|  | Выдача решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
|  | Направление решения комиссии о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) в соответствующие окружные избирательные комиссии | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования решения об изменении многомандатного избирательного округа у кандидата вместе с письменным согласием кандидата на изменение округа | С 26 июня 2021 года по 20 июля 2021 года (В течение 25 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов) | Избирательное объединение |  |  |
|  | Направление копий документов об изменении избирательного округа в соответствующие окружные комиссии | В течение одних суток | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, и заканчивается не позднее 25 июля 2021 года | Кандидат |  |  |
|  | Представление документов для регистрации кандидата | Не позднее 9 августа 2021 года до 18 часов по местному времени | Кандидат |  |  |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявленной неполноте сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов по многомандатным избирательным округам и регистрации кандидата | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |  |  |
|  | Представление копии документа, предусмотренного п. 3 ст. 36 Закона № 222-ОЗ, в случае его отсутствия | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |  |  |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | Окружная комиссия |  |  |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Окружная комиссия |  |  |
|  | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Окружная комиссия |  |  |
|  | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах муниципальным средствам массовой информации, а при отсутствии последних - обнародование иным способом | В течение двух суток после регистрации | Окружная комиссия |  |  |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 8 сентября 2021 года | Избирательные комиссии |  |  |
| статус кандидатов |  |  |
|  | Назначение кандидатом уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Со дня выдвижения кандидата | Кандидат |  |  |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам | После представления в избирательную комиссию необходимых документов | Окружная избирательная комиссия |  |  |
|  | Назначение доверенных лиц кандидата | После выдвижения кандидата | Кандидат |  |  |
|  | Регистрация доверенных лиц | В течение пяти дней со дня поступления необходимых документов | Окружная избирательная комиссия |  |  |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (кроме случаев, предусмотренных Законом) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |  |
|  | Реализация права кандидата в депутаты отказаться от дальнейшего участия в выборах и представление им в соответствующую избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее 11 сентября 2021 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее - не позднее 15 сентября 2021 года | Кандидат |  |  |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата в депутаты, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу, и представление данного решения в окружную избирательную комиссию | Не позднее 11 сентября 2021 года | Уполномоченный орган избирательного объединения |  |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |
|  | Публикация предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 8 сентября 2021 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |  |  |
|  | Агитационный период | Со дня принятия решения о выдвижении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам | Для избирательного объединения |  |  |
|  |  | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | Для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения |  |  |
|  |  | Со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных п.14.3 ст.35 Федерального закона № 67-ФЗ | Для кандидата из заверенного списка кандидатов по многомандатным избирательным округам |  |  |
|  |  | Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени 17 сентября 2021 года |  |  |  |
|  | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 21 августа 2021 года и прекращается в ноль часов по местному времени 17 сентября 2021 года | Зарегистрированные кандидаты |  |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 14 сентября 2021 года по 19 сентября 2021 года включительно | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |  |  |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услугах по размещению агитационных материалов в сетевом издании в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 25 июля 2021 года (Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Рредакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |  |  |
|  | Установление порядка и форм ведения учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | До 21 августа 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
|  | Представление данных учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 29 сентября 2021 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |  |  |
|  | Подача письменных заявок о предоставлении печатной площади за плату в организации периодических печатных изданий | Не позднее двух дней после регистрации кандидатов | Зарегистрированные кандидаты |  |  |
|  | Сообщение соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади | Не позднее чем за пять дней до дня публикации | Зарегистрированные кандидаты |  |  |
|  | Представление платежного документа филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня публикации | Зарегистрированные кандидаты |  |  |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации в редакцию периодического печатного издания | До предоставления печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |  |  |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении печатной площади, предоставлению услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |  |  |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в п. 3, 4 ст. 57 Закона № 222-ОЗ для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений |  |  |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию уведомления в письменной форме о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |  |  |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или доведение иным способом до зарегистрированных кандидатов информации о поступившем уведомлении о предоставлении кандидату помещения и содержащейся в таком уведомлении информации | В течение двух суток с момента получения уведомления | Окружная избирательная комиссия |  |  |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о месте и времени встречи проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий в форме собрания в расположении воинских частей в исключительном случае, предусмотренном п. 7 ст. 59 Законом № 222-ОЗ | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | Окружная избирательная комиссия |  |  |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений и сведений, содержащих наименование, юридический адрес и индикационный номер налогоплательщика, организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства, в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 25 июля 2021 года Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |  |  |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляры иных агитационных материалов с представлением сведений, установленных п. 4 ст. 60 Закона № 222-ОЗ, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронных образцов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | До начала их распространения | Кандидат |  |  |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 19 августа 2021 года | Главы местных администраций по предложению соответствующей избирательной комиссии |  |  |
|  | Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня выделенных и оборудованных органами местного самоуправления специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | После получения данного перечня | Окружная избирательная комиссия |  |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |
|  | Поступление в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования средств на подготовку и проведение выборов | До 04 июля.2021 года (Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Из областного бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов |  |  |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств на проведение выборов | Не позднее 29 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств на проведение выборов | Не позднее 24 октября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
|  | Возврат в областной бюджет неизрасходованных денежных средств | Не позднее чем через 60 дней после представления в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
|  | Публикация копии финансового отчета о поступлении и расходовании средств на проведение выборов в средствах массовой информации либо обнародование в иной форме | не позднее чем через 30 дней со дня их представления в представительный орган муниципального образования | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
|  | Создание избирательных фондов кандидатами для финансирования избирательной кампании | После письменного уведомления комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидаты |  |  |
|  | Открытие специального избирательного счета кандидата | С разрешения окружной избирательной комиссии | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |  |  |
|  | Предоставление по требованию окружной избирательной комиссии, кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата | В трехдневный срок, а с 13 сентября 2021 года немедленно | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  |  |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | Периодически до дня голосования, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | Окружная избирательная комиссия |  |  |
|  | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов в информационном листке администрации Завитинского района «Наш район» | В течение трех дней со дня получения | Редакция |  |  |
|  | Возврат добровольного пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |  |  |
|  | Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления таких пожертвований на специальный избирательный счет | Кандидат |  |  |
|  | Сообщение соответствующим кандидатам о поступлении в распоряжение избирательной комиссии информации о перечислении пожертвований с нарушением пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ | Незамедлительно | Окружная избирательная комиссия |  |  |
|  | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в окружную избирательную комиссию | В пятидневный срок со дня поступления представления окружной избирательной комиссией | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |  |  |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку | Не позднее 18 октября 2021 года | Кандидат, не зарегистрированный в окружной избирательной комиссии |  |  |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете (за вычетом расходов на пересылку) гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам | После дня голосования | Кандидаты |  |  |
|  | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета | С 18 ноября 2021 года | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  |  |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию итоговых финансовых отчетов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |  |  |
|  | Передача копии итоговых финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня поступления указанных финансовых отчетов | Окружная избирательная комиссия |  |  |
|  | Публикация переданных комиссиями сведений из финансовых отчетов в информационном листке администрации Завитинского района «Наш район» | Не позднее чем через 10 дней со дня их поступления | Редакция |  |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |
|  | Направление решения о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом на согласование в ИКАО | Не позднее 16 августа 2021 года | Избирательные комиссии муниципальных образований |  |  |
|  | Принятие решения о назначении операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 29 августа 2021 года | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Проведение обучения операторов СПО УИК | Не позднее 15 сентября 2021 года | Избирательные комиссии муниципальных образований |  |  |
|  | Утверждение формы и текста бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее 29 августа 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 7 сентября 2021 года по распоряжению избирательной комиссии муниципального образования | Полиграфические организации |  |  |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней от соответствующей полиграфической организации, уничтожении лишних избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия, разместившая заказ на изготовление бюллетеней |  |  |
|  | Передача избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования, на основании своего решения о распределении бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее 15сентября 2021 года | Окружная избирательная комиссия |  |  |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации и (или) иным способом | Не позднее 8 сентября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования, участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в пунктах 3, 4 и 5 ст. 72 Закона №222-ОЗ, выполненные крупным шрифтом | На основании решения избирательной комиссии муниципального образования с учетом сроков изготовления и размещения указанных материалов не позднее 8 сентября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 9 сентября 2021 года до 14.00 часов по местному времени 19 сентября 2021 года | Граждане, обладающие активным избирательным правом |  |  |
|  | Обеспечение лицам, указанным в пункте 3 статьи 32 Закона № 222-ОЗ, доступа в помещения для голосования | Не менее чем за один час до начала голосования | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Предъявление к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим лицам, указанным в пункте 3 статьи 32 Закона№ 222-ОЗ, пустых ящиков для голосования (соответствующих отсеков технического средства подсчета голосов - при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются) | Непосредственно перед наступлением времени голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |  |  |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени в дни голосования – 17, 18,19 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Подсчет голосов избирателей и составление участковыми избирательными комиссиями протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Выдача по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 32 Закона № 222-ОЗ заверенной копии протокола об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | Участковая избирательная комиссии |  |  |
|  | Определение результатов выборов депутатов по соответствующему многомандатному избирательному округу | Не позднее 24 сентября 2021 года | Окружная избирательная комиссия |  |  |
|  | Определение общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее 27 сентября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | После подписания протокола о результатах выборов по избирательному округу | Окружная избирательная комиссия |  |  |
|  | Предоставление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок | Кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |  |  |
|  | Направление в СМИ общих данных о результатах выборов по избирательному округу | В течение одних суток после определения результатов выборов | Окружная избирательная комиссия |  |  |
|  | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных по позициям "За" и "Против", данных о числе зарегистрированных избирателей, о числе избирателей, принявших участие в голосовании, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 28 сентября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутатов представительного органа | В течение двух месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
|  | Уточнение сведений об избирателях в регистре избирателей на основании информации, содержащейся в списках избирателей | Может уточняться по истечении трех месяцев после официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |