О реализации муниципальных программ Завитинского района

за май 2018 года

Одним из основных условий социально – экономического развития района является реализация муниципальных программ. Программы, принятые к финансированию на 2018 год, в основном являются социальными, так как направлены на повышение уровня и качества жизни граждан района.

На 2018 год решением районного Совета народных депутатов от 21.12.2017 № 14/5 (с изменениями от 27.04.2018 №27/7) «Об утверждении бюджета Завитинского района на 2018 год» принято к финансированию 14 муниципальных программ.

Общий объем финансирования на 2018 год из средств районного бюджета составил 195211,97 тыс рублей.

| № п/п | Наименование ДЦП | Местный бюджет, тыс руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Обеспечение жильем молодых семей в Завитинском районе на 2015-2020 годы» | 90,0 |
| 2. | «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе на 2015-2020» | 209,0 |
| 3. | «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Завитинском районе на 2015-2020 годы» | 120,5 |
| 4. | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Завитинском районе на 2015-2020 годы» | 8,0 |
| 5. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Завитинского района на 2015-2020 годы» | 1750,0 |
| 6. | «Развитие образования Завитинского района на 2015-2020 годы» | 144390,97 |
| 7. | «Развитие и сохранение культуры и искусства в Завитинском районе на 2015-2020 годы» | 18677,51 |
| 8. | «Развитие агропромышленного комплекса Завитинского района на 2015-2020 годы» | 42,0 |
| 9. | «Эффективное управление в Завитинском районе на 2015-2020 годы» | 283,70 |
| 10. | «Устойчивое развитие сельских территорий Завитинского района Амурской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года | 135,0 |
| 11. | «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Завитинского района на 2015-2020 годы» | 28366,7 |
| 12. | «Развитие транспортного сообщения на территории Завитинского района на 2015-2020 годы» | 750,00 |
| 13. | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | 380,585 |
| 14. | «Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды в Завитинском районе Амурской области на 2015-2020 годы» | 8,0 |
| ИТОГО: | 195211,97 |

По итогам января-мая  2018 года на реализацию муниципальных программ из местного бюджета было направлено 78848,38 тыс рублей, что составляет 40,4% планового объема финансирования.

На реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Завитинском районе на 2015 – 2020 годы» предусмотрено финансирование из районного бюджета в размере 8,0 тыс рублей. Средства будут направлены на подготовку и размещение в средствах массовой информации сведений о мероприятиях государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Плановый объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы» за счет средств районного бюджета в 2018 году рассчитан для обеспечения жильем 1-ой молодой семьи. В соответствии с муниципальной программой плановый объем средств районного бюджета составляет 90,0 тыс рублей.

Для реализации программы привлекаются средства федерального и областного бюджетов. На отчетную дату  постановлением Правительства Амурской области о 05.03.2018 № 99 утверждено распределение средств субсидий областного бюджета на 2018 год. В соответствии с постановлением Завитинскому району распределены средства федерального бюджета в размере 274,396 тыс.руб., областного бюджета 362,120 тыс.руб. С учетом средств софинансирования районного бюджета размер социальной выплаты составляет 726,516 тыс.руб. Плановый объем внебюджетных источников –средства молодой семьи в соответствии с расчетом составляют 1349,3 тыс.руб. Всего объемы финансирования средств по программе на 2018 год с учетом средств молодой семьи составят 2075,8 тыс.руб.

На реализацию муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в Завитинском районе на 2015-2020 годы» в районном бюджете предусмотрены денежные средства в размере 18677,51 тыс рублей. Подпрограммы будут реализованы по следующим направлениям: (народное творчество и досуговая деятельность – 4693,9 тыс рублей, библиотечное обслуживание – 6068,51 тыс рублей, мероприятия в сфере культуры и искусства – 7915,10 тыс рублей) поддержка гастрольной деятельности, проведение районных мероприятий и участие в областных конкурсах, смотрах, фестивалях, а также обеспечение сохранности  музейных фондов, популяризация  историко – культурного наследия, методическое  сопровождение  деятельности муниципальных библиотек и мероприятий по  модернизации и развитию  материально – технической базы  муниципальных библиотек.

По состоянию на 01.06.2018 г. объем освоенных в рамках программы средств составил 7698,19 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе на 2015-2020 годы» предусмотрено финансирование в размере 8920,37 тыс рублей (из них средства районного бюджета – 209,0 тыс рублей, областного – 8711,37 тыс рублей) на выполнение работ по установке нового котельного оборудования, замена ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения, а также на установку более энергоэффективного оборудования на котельных и бюджетных учреждениях района, приборов учёта ТЭР.

По состоянию на 01.06.2018 г. объем освоенных в рамках программы средств составил 3945,02 тыс. рублей из средств областного бюджета, направленных на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

В рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Завитинского района на 2015-2020 годы» предусмотрено финансирование за счет районного бюджета в размере 42,0 тыс рублей. Данные средства предусмотрены для организационной поддержки сельхозтоваропроизводителей района, включающей в себя ежегодное в течение срока реализации программы проведение конкурса «Лучший по профессии в сельском хозяйстве». Традиционно конкурс проводится в ноябре-месяце.

В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Завитинского района на 2015-2020 годы» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 28366,7 тыс рублей. Финансовые средства осваиваются в разрезе следующих направлений: повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Завитинского района – 23668,5 тыс рублей; повышение эффективности использования муниципального имущества Завитинского района – 4698,20 тыс рублей.

По состоянию на 01.06.2018 г. объем освоенных в рамках программы средств составил 11402,43 тыс рублей, в том числе по направлению совершенствования бюджетных отношений – 9066,8 тыс рублей, по направлению совершенствования имущественных отношений – 2335,6 тыс рублей.

В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Завитинском районе на 2015-2020 годы» предусмотрено финансирование мероприятий из районного бюджета в размере 120,5 тыс руб. по следующим направлениям: развитие и эксплуатация АПК «Безопасный город» – 75,0 тыс рублей, формирование правосознания несовершеннолетних и молодежи – 4,0 тыс рублей, пропаганда здорового и социально активного образа жизни – 4,0 тыс рублей, реализация на территории района целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков – 4,0 тыс рублей, уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков –31,0 тыс рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Завитинского района на 2015-2020 годы» предусмотрено выделение средств районного бюджета в размере 1750,0 тыс рублей. Финансовые средства распределены в разрезе следующих направлений: развитие детско-юношеского спорта – 450,0 тыс рублей, массовый спорт – 400,0 тыс рублей, строительство и реконструкция спортивных объектов –850,0 тыс рублей, продвижение комплекса ГТО – 50 тыс рублей.

В течение января-июня на территории Завитинского района состоялись такие мероприятия, как Всероссийская акция «Лыжня России», в которой приняли участие воспитанники детских садов, учащиеся образовательных учреждений, работники трудовых коллективов, ветераны спорта; Чемпионат Амурской области по зимним ледовым автомобильным гонкам «Кубок на приз администрации Завитинского района». Спортсмены Завитинского района приняли участие в первенстве ДФО по  рукопашному бою, чемпионате России по Ушу-Саньда; в Первенстве Хабаровского края по гиревому спорту; в отборочных соревнованиях по футболу, волейболу, русской лапте и гандболу в зачет областной сельской комплексной спартакиады. В честь 73-й годовщины Победы в Великой отечественной войне на стадионе «Факел» прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Завитинский вестник», в которой приняли участие команды общеобразовательных учреждений, Амурского аграрного колледжа, мужские и женские команды трудовых коллективов.

По состоянию на 01.06.2018 объем освоенных в рамках программы средств составил 962,77 тыс. руб, в том числе на развитие детско-юношеского спорта 411,89 тыс. руб., строительство и реконструкция спортивных сооружений  333,15 тыс. руб., развитие массового спорта 217,73 тыс. руб.

На выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие образования Завитинского района на 2015-2020 годы» предусмотрено финансирование из районного бюджета в размере 144390,97 тыс рублей, а также субвенции за счет средств областного бюджета –175068,85 тыс рублей. В текущем году программные мероприятия будут реализованы по следующим направлениям: развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей – 2516,57 тыс рублей, развитие системы защиты прав детей – 595,0 тыс рублей, обеспечение реализации муниципальной  программы «Развитие образования Завитинского района» – 141279,40 тыс рублей.

По состоянию на 01.06.2018 г. объем освоенных в рамках программы средств составил 121350,4  тыс рублей, из них средства районного бюджета – 58456,08 тыс рублей, средства областного бюджета – 62894,32  рублей.

На реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Завитинского района Амурской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»  запланировано улучшение жилищных условий 1 семьи, проживающей в сельской местности. На эти цели в бюджете Завитинского района предусмотрено 135,0 тыс рублей.

В рамках муниципальной программы «Эффективное управление в Завитинском районе на 2015-2020 годы» предусмотрено финансирование за счет местного бюджета в размере 283,7 тыс рублей. Данные средства будут направлены на формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи, вовлечение молодёжи в социальную практику,  поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Завитинского района.

На 01.06.2018 года объем освоенных  в рамках программы средств составил 110,0 тыс. руб., в том числе на формирование системы продвижения инициативной молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику 44,0 тыс. руб., на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Завитинского района 66,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортного сообщения на территории Завитинского района на 2015-2020 годы» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 750,0 тыс рублей. Средства будут направлены на организацию транспортного обслуживания, а именно, на возмещение части убытков перевозчиков на перевозку пассажиров на пригородных маршрутах общего пользования в границах Завитинского района и оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства.

По состоянию на 01.06.2018 объем освоенных в рамках программы средств составил 218,9 тыс. рублей.

На реализацию программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Завитинского района на 2018-2020 годы» предусмотрено финансирование в размере 6661,684 тыс рублей (из них средства районного бюджета – 380,585 тыс рублей, средства областного бюджета– 6281,099 тыс рублей). Средства будут направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети поселений Завитинского района (по переданным полномочиям) и Завитинского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды в Завитинском районе Амурской области на 2015-2020 годы» в районном бюджете заложены финансовые средства в размере 8,0 тыс рублей. Данные средства будут направлены на размещение информации по охране окружающей среды через презентационные материалы – баннеры, аншлаги, листовки, буклеты, статьи в СМИ, участие в мероприятиях, рейдах, организованных органами контроля за растительным и животным миром.